MANGO: ТОП-5 БЛИЖАЙШИХ ЗАПУСКОВ

Что даст бизнесу максимум пользы без новой большой стройки

Для: Дмитрия, владельца проекта

Дата: 15 августа 2026

Код: e185b29c

Статус: Рекомендация после шести независимых мнений и перекрёстного аудита

Главный вывод: Не нужно строить новый продукт. Нужно довести до эксплуатации три уже готовых контура — Wappi, звонки и Telegram — и добавить два дешёвых цикла возврата денег: AMO-резерв и постоянное обновление знаний.

Этот рейтинг включает Calls и Telegram, хотя они уже запускаются на M1: владельцу важно видеть единый портфель, а не только новые задачи. Если считать лишь то, что ещё не начато, порядок такой: Wappi → AMO-резерв → цикл знаний.

Важно. Состояние M1 в этом отчёте не проверялось напрямую: формулировка «запускается на M1» основана на сообщении владельца. Код, офлайн-доказательство и работающая служба — три разных статуса.

# Рейтинг одним взглядом

| № | Модуль | Главная польза | Состояние | Первый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wappi → AMO | Менеджер отвечает быстрее | Canary нужен | 1 день |
| 2 | Звонки → РОП | Меньше потерянных продаж | M1: статус владельца | 1–3 дня |
| 3 | Telegram-боты | Консультация 24/7 | Нужен semantic на SHA | 1 день |
| 4 | AMO-резерв | Вернуть потерянные сделки | Read-only пилот | 2–4 дня |
| 5 | Цикл знаний | Лучше отвечает бот и отдел | Нужен Calls-адаптер | Срок не доказан |

Опора: оценка сроков — экспертная оценка пилота, не обещание завершения

# 1. Wappi: готовый черновик менеджеру в AMO

Статус: Код готов; новый canary на текущем SHA не завершён

Простыми словами. Система читает личные диалоги Telegram и MAX через Wappi, понимает вопрос тем же модельным ядром, находит точный контакт AMO и кладёт менеджеру заметку с готовым ответом. Клиенту Wappi ничего не отправляет.

Почему это деньги. Это самый короткий путь сократить время ответа во всех точно связанных личных переписках. Менеджер перестаёт писать текст с нуля и занимается только проверкой и продажей.

Что уже есть. Есть чтение Wappi, точная authoritative-связь через виджет AMO, проверка бренда и контакта, защита от дублей, память после подтверждённой личности, heartbeat и readback. Актуальное решение — обрабатывать все личные чаты, но писать только в точно найденный контакт; старый ручной allowlist возвращать не нужно. Зонд 18/20 снят на предыдущем SHA и не считается приёмкой текущего кода.

## Как запускать

- 1: один реальный диалог, одна точная карточка, один черновик и подтверждение чтением из AMO; отдельно доказать, что чат без точной связи ничего не записал.

- 10: десять разнородных входящих; чужих карточек, дублей и отправок клиенту — ноль; полезных черновиков — не менее восьми.

- 7 дней: все точно связанные входящие проходят через цикл; считаются время ответа и доля черновиков, отправленных без смены смысла.

Что измерять. Главная метрика — доля черновиков, которые менеджер использовал без смыслового переписывания. Цель пилота: не менее 80%; это ориентир проверки, а не гарантированный результат.

Когда остановиться. Немедленная остановка при чужой карточке, дубле, отправке клиенту или невозможности подтвердить загруженный SHA.

Опора: scripts/run_amo_wappi_draft_loop.py; src/mango_mvp/integrations/draft_loop.py; D-119.

# 2. Звонки: ежедневный отчёт РОПа, который заканчивается действием

Статус: Служба запускается на M1; live-результат с этого Mac не подтверждён

Простыми словами. Система забирает звонки Mango, скачивает все части аудио, распознаёт разговор, связывает реплики и анализирует тему, возражение, исход и следующий шаг. Затем создаёт Excel и папку расшифровок.

Почему это деньги. РОП получает не склад текстов, а список конкретных разговоров, где потерян клиент, не назначен следующий шаг или менеджеру нужна помощь. Польза возникает только тогда, когда по отчёту назначено и выполнено действие.

Что уже есть. Код Process A/B, ASR, Resolve, Analyze, запечатанная база и суточный Excel уже существуют. В Google публикуется таблица, но не папка исходных расшифровок. Пользователь сообщает, что служба на M1 находится в финальной настройке. Независимой проверки семи ежедневных выпусков пока нет; код создаёт файл, но сам по себе не гарантирует, что РОП его увидел и назначил действие.

## Как запускать

- 1: проследить один звонок от Mango API до строки отчёта и решения РОПа.

- 10: десять звонков; вручную проверить полноту аудио, расшифровку, смысл и следующий шаг.

- 7 дней: семь своевременных отчётов; РОП фиксирует назначенные и выполненные действия.

Что измерять. Количество потерянных звонков, назначенных действий, выполненных действий и часов прослушивания, которые больше не нужны.

Когда остановиться. Остановить публикацию при неполном балансе звонков, повторных строках или отсутствии исходного аудио для спорной расшифровки.

Опора: scripts/run_mango_calls_process.sh; src/mango_mvp/customer_timeline/calls_two_processes.py; scripts/export_daily_mango_calls_resolve.py.

# 3. Публичные Telegram-боты Фотон и УНПК

Статус: Кандидат передан на M1; смысловой прогон на финальном SHA не зафиксирован

Простыми словами. Два бота используют одно модельное ядро и одну утверждённую базу знаний, но всегда отвечают только за свой бренд. Они помнят текущий диалог, показывают «печатает…» и отвечают клиенту напрямую.

Почему это деньги. Клиент получает консультацию сразу, в том числе ночью и в выходные. Бот должен ответить на вопрос, предложить один следующий шаг и приблизить запись или оплату.

Что уже есть. Финальный пакет на e185b29c имеет formal PASS, data PASS_WITH_NOTES и business PASS_WITH_NOTES. Semantic на точном финальном SHA не измерен. Customer Timeline не подключён. Транспорт уже снимает запрет служебных маршрутов по D-118, но правильно требует pass от общего гейта и pass/pass_after_regen от смыслового верификатора.

## Как запускать

- 1: не менять гейт; провести на точном SHA по одному двухходовому диалогу на каждый бренд с проверкой памяти, цены, расписания и обоих выходных вердиктов.

- 10: десять реальных диалогов разных типов; не менее восьми полезных, без смешения брендов и выдуманных фактов.

- 7 дней: считать начатые диалоги, полученные контакты, заявки, переходы к оплате и необъяснённое молчание.

Что измерять. Из сохранённой памяти можно посчитать диалоги, заглушки и наличие следующего шага. Заявки, полученные контакты и оплаты память не доказывает: для них нужен короткий ручной журнал либо CRM-атрибуция.

Когда остановиться. Смешение брендов или клиентов, ложная цена/дата, внутренний служебный текст либо системное молчание.

Опора: scripts/run_telegram_ai_agent.py; src/mango_mvp/channels/subscription_llm_parts/provider.py; D-116–D-118.

# 4. AMO: свежая очередь потерянных сделок для ручной реактивации

Статус: Read-only механизм сохранён; свежий пилот не проведён

Простыми словами. Система берёт недавно закрытые или потерянные сделки AMO, анализирует историю и формирует список, кому действительно есть смысл позвонить или написать. Контакт делает менеджер вручную.

Почему это деньги. Это прямой шанс вернуть деньги из уже оплаченного рекламой потока: клиент был, интерес проявлял, но сделка закрылась слишком рано или без следующего шага.

Что уже есть. Разрешён текущий amocrm_runtime.build_recent_closed_queue. Старый файловый deal-aware Stage 2–6/709 удалён и возвращаться не должен. Исторический апрельский прогон не доказывает пользу в августе; нужен новый read-only срез.

## Как запускать

- 1: вручную подтвердить одну сделку и реальную причину контакта.

- 10: десять кандидатов; минимум семь разумных причин, чужих клиентов — ноль.

- 7 дней: расширить до двадцати ручных контактов и посчитать ответы, переоткрытые сделки и оплаты.

Что измерять. Ответы, переоткрытые сделки и фактическая выручка. Даже одна вернувшаяся оплата может окупить пилот.

Когда остановиться. Неверный клиент, устаревший повод, действующий отказ от контакта или любая автоматическая отправка без отдельного решения.

Опора: src/mango_mvp/amocrm_runtime/deals.py:1354; scripts/write_recent_actionable_deals.py; D-106.

# 5. Цикл знаний: свежие вопросы → плейбук → база знаний → шпаргалка

Статус: Механизмы есть; нужен адаптер к одному свежему источнику

Простыми словами. Система собирает реальные вопросы и слабые ответы, группирует их, показывает пробелы и превращает подтверждённые ответы в базу бота и короткую шпаргалку менеджера.

Почему это деньги. Каждая исправленная дыра одновременно улучшает бота и людей. Это дешёвый способ повышать продажи каждую неделю, не строя ещё один большой модуль.

Что уже есть. Owner-approved KB v6.8 содержит 806 фактов, из них 471 разрешён клиенту. Сборщики каталога, плейбука и employee pack существуют. Но каталог требует майский enriched_reviews.csv, а его прежний производитель удалён; старый Telegram-вход тоже не отражает сезон. Кратчайший путь — сначала адаптировать существующий сборщик к одному текущему источнику Calls, а Wappi/mail добавлять только после доказанного первого результата. Employee pack для v6.8 не доказан как выпущенный.

## Как запускать

- 1: один свежий вопрос проследить до конкретного пробела и утверждённого ответа.

- 10: десять актуальных вопросов сезона; минимум восемь корректно сгруппированы.

- После принятия Calls-адаптера: просмотреть топ-50, закрыть двадцать подтверждённых пробелов и повторно проверить ответы. Срок назначать только после результата 1→10.

Что измерять. Доля типовых вопросов, которые бот и менеджер закрывают точным ответом без передачи дальше.

Когда остановиться. Не обновлять коммерческий факт только потому, что модель так решила; цена, дата и условие требуют первичного источника или решения владельца.

Опора: src/mango_mvp/question_catalog/builder.py; src/mango_mvp/knowledge_base/manager_answer_playbook.py; scripts/build_kb_distribution_packs.py.

# План на ближайшие семь дней

| Когда | Действие | Результат владельцу |
| --- | --- | --- |
| День 1 | Telegram: не менять гейт, дать 2 диалога на бренд и сохранить оба вердикта. Calls: 1 звонок до действия. Wappi: dry-run, 1 точная карточка и 1 NEG без связи. | Фактические тексты, строка отчёта, карточка AMO |
| Дни 2–3 | Wappi на 10 входящих; Calls на 10 звонках; Telegram на 10 диалогах. | Таблица ошибок и бизнес-результатов |
| Дни 3–4 | Свежий read-only AMO-резерв на 10–20 сделок. | Список ручных контактов с причиной |
| Дни 4–5 | Собрать employee pack v6.8; доказать один свежий Calls-вход каталога на 1→10 вопросах. Wappi/mail пока не подключать. | Шпаргалка и решение о полном цикле |
| Дни 6–7 | Проверить метрики, ошибки и действия РОПа/менеджеров. | Решение: расширять, чинить или остановить |

# Что пока не запускать

- Customer Timeline и Owner50. Большой потенциал, но действует STOP_NO_RELEASE; база не подключается к боту.

- Автоматические SMS/email. Таких рабочих отправителей в проекте нет. Сейчас быстрее использовать персональный список и ручное касание менеджера.

- Старый deal-aware Stage 2–6/709. Он удалён решением D-106. Денежный резерв строится только через текущий amocrm_runtime.

- Старый Telegram/rules-engine путь. Целевой бот — только тонкий адаптер поверх direct path.

- Внутренние тесты как продукт. KB gate, quick16, Graphify и live_truth обязательны, но сами не создают продажу.

# Неочевидные варианты

Персонализированная почта и SMS могут дать доход, но сейчас это новая стройка: нет рабочего outbound-контура, согласий и принятой точной идентичности. Ближайший эквивалент уже есть — AMO-резерв формирует персональный повод, а менеджер звонит или пишет вручную.

Следующий запасной модуль — входящая почта: read-only разбор заявок и документов в очередь менеджера. Он ниже топ-5, потому что ещё нет принятого ежедневного интерфейса и исходящей отправки.

# Итоговое решение

Приоритет: Сначала завершить смысловую проверку Telegram на точном SHA и Calls на M1, одновременно провести Wappi-canary через точную authoritative-связь. Затем без новой архитектуры запустить read-only AMO-резерв и восстановить свежий вход недельного цикла знаний. Customer Timeline не блокирует этот портфель.

Опора: шесть источников правды проекта, D1-атлас, Graphify на e185b29c, сырой код и два круга независимых аудитов